## Tabelle1
Modelling	Start	Ende	Stunden
			32
Recherchieren	22-Mai-2017	22-Mai-2017	2
Dummies 3D-Modelle anlegen			5
Pfeil, Bumerang, Fackel	22-Mai-2017	22-Mai-2017	1
Fallen	23-Mai-2017	23-Mai-2017	1
Kristall, Schnur mit Enterhaken	24-Mai-2017	24-Mai-2017	1
Schiessvorrichtung, Kurbel, Schlüssel	25-Mai-2017	25-Mai-2017	1
Schatzkiste, Zielscheibe	26-Mai-2017	26-Mai-2017	1
Low Poly Modelle	29-Mai-2017	09-Mai-2017	10
High Poly Modelle	12-Jun-2017	14-Jun-2017	10
Improvements	14-Jun-2017	23-Jun-2017	5
Material & Texture			33
Recherchieren			3
Referenzmodelle	22-Mai-2017	22-Mai-2017	2
Texturen	23-Mai-2017	23-Mai-2017	1
Einarbeitung Unreal	24-Mai-2017	25-Mai-2017	4
Einarbeitung Texture erstellen	26-Mai-2017	30-Mai-2017	4
Material erstellen	31-Mai-2017	09-Jun-2017	12
Texturen erstellen & suchen	12-Jun-2017	13-Jun-2017	6
Backen	14-Jun-2017	18-Jun-2017	4
Improvements	18-Jun-2017	23-Jun-2017	5
Developer
Go fuck yourself	22-Mai-2017	23-Jun-2017	30
All
Präsentation vorbereiten	18-Jun-2017	26-Jun-2017	5

Alle Angaben ohne Gewähr